## Hoja1
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA ANUAL ESTIMADO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2007
No. | CLAVE CCAOP | CLAVE INERNA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | MONTO TOTAL | ORIGEN DE LOS BIENES | PORCENTAJE 1 TRIMESTRE | PORCENTAJE 2 TRIMESTRE | PORCENTAJE 3 TRIMESTRE | PORCENTAJE 4 TRIMESTRE
1 | 30709 | 6108 | Remodelacion y redistribucion de areas administrativas en el segundo nivel del edificio Arturo Mundet | Servicio | 1 | 6778000 | Nacional | 0.5 | 0.25 | 0.25
2 | 30208 | 6108 | Construcción de edificio en una superficie de 300 m², destinado al área de investigación, en el predio que ocupa el Hospital. | Obra | 1 | 10000000 | Nacional |  | 0.1 | 0.4 | 0.5
3 | 30208 | 6108 | Construccion de la Unidad de investigacion HEMATO-ONCOLOGICA Y DE INMUNODEFICIENCIAS | Obra | 1 | 70000000 | Nacional |  |  | 0.5 | 0.5
4 | 30209 | 6108 | Trabajos de ingenieria, construccion y puesta en marcha Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. | Obra | 1 | 2450000 | Nacional | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3
5 | 30209 | 6108 | Construccion de almacen temporal de R.P.B.I | Obra | 1 | 875000 | Nacional |  | 0.5 | 0.5
6 | 30709 | 6108 | Remodelacion y restauracion de diferentes areas en el Edificio Federico Gomez | Obra | 1 | 6650000 | Nacional |  |  | 0.5 | 0.5
7 | 30207 | 6108 | Construccion de CENDI | Obra | 1 | 4300000 | Nacional |  | 0.5 | 0.5
101053000

## Hoja1 (2)
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2007
[9 empty] | FISCALES $6,778,009 |  | PROPIOS
No. | CLAVE CCAOP | CLAVE INERNA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | MONTO TOTAL RECURSOS PROPIOS | MONTO TOTAL RECURSOS FEDERALES | ORIGEN DE LOS BIENES | SERVICIO $1,188,000 | OBRA $5,590,009 | OBRA $6,727,591 | % 1 TRIMESTRE | % 2 TRIMESTRE | % 3 TRIMESTRE | % 4 TRIMESTRE
1 |  | 6107 | Elaboracion de proyecto ejecutivo para remodelacion y redistribucion de areas administrativas en el segundo nivel del edificio Arturo Mundet | Servicio | 1 |  | 800000 | Nacional | 75% | 25% |  | 75% | 25%
2 | 30102 | 6108 | Trabajos de demolición, reestructuración con estructura metálica en el segundo nivel del edificio Arturo Mundet | Obra | 1 |  | 5200000 | Nacional |  |  |  |  | 25% | 50% | 25%
6 |  | 6107 | Servicios de Director Responsable de Obra para los trabajos de obra pública que se realicen en el Hospital | Servicio | 1 |  | 500000 | Nacional |  |  |  |  | 25% | 50% | 25%
|  | 6107 | Asesoría profesional en el control de los servicios de obra en las actividades relativas a la misma | Servicio | 2 |  | 278000 | Nacional | 534765 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[7 empty] | 6778000 |  | 534765.75 | 0.25 | 0
1 | 30208 | 6108 | Construcción de edificio en una superficie de 300 m², destinado al área de investigación, en el predio que ocupa el Hospital. | Obra | 1 | 8500000 |  | Nacional |  |  |  |  | 10% | 40% | 50%
2 | 30101 | 6107 | Estudio de mecanica de suelos para la construcción del edificio de investigación. | Servicio | 1 | 200000 |  | Nacional |  |  |  |  | 100%
3 |  | 6107 | Elaboración de proyecto ejecutivo para construcción de edificio en una superficie de 300 m², destinado al área de investigación, en el predio que ocupa el Hospital. | Servicio | 1 | 600000 |  | Nacional |  |  |  |  | 75% | 25%
4 |  | 6107 | Supervisión para los trabajos de construcción y control de calidad del edificio en una superficie de 300 m², destinado al área de investigación, en el predio que ocupa el Hospital. | Servicio | 1 | 500000 |  | Nacional |  |  |  |  | 33% | 33% | 34%
5 |  | 6107 | Asesoría profesional en el control de los servicios de obra en las actividades relativas a la misma | Servicio | 1 | 200000 |  | Nacional |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
10000000
1 |  | 6107 | Proyecto ejecutivo para la construccion de la Unidad de investigacion HEMATO-ONCOLOGICA y de INMUNODEFICIENCIAS | Servicios | 1 | 2000000 |  | Nacional |  |  |  |  | 50% | 50%
2 |  | 6107 | Supervision externa para la construccion de la Unidad de investigacion HEMATO-ONCOLOGICA y de INMUNODEFICIENCIAS | Servicios | 1 | 2000000 |  | Nacional | [5 empty] | 50% | 50%
3 |  | 6107 | Asesoría profesional en el control de los servicios de obra en las actividades relativas a la misma | Servicios | 1 | 1000000 |  | Nacional | [5 empty] | 50% | 50%
4 |  | 6107 | Tramites para la licencia de construccion de la Unidad de investigacion HEMATO-ONCOLOGICA y de INMUNODEFICIENCIAS | Servicios | 1 | 2000000 |  | Nacional | [5 empty] | 50% | 50%
5 |  | 6108 | Construccion de la Unidad de investigacion HEMATO-ONCOLOGICA Y DE INMUNODEFICIENCIAS | Obra | 1 | 62000000 |  | Nacional | [5 empty] | 50% | 50%
6 |  | 6107 | Servicios de Director Responsable de Obra para la Construccion de la unidad HEMATO-ONCOLOGICAy de INMUNODEFICIENCIAS. | Servicios |  | 1000000 |  | Nacional |  |  |  |  | 25% | 50% | 25%
70000000
1 | 30309 | 6108 | Trabajos de ingenieria, construccion y puesta en marcha Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. | Obra | 1 | 2450000 |  | Nacional |  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30%
2450000
1 |  | 6107 | Proyecto ejecutivo de almacen temporal de R.P.B.I | Servicios | 1 | 200000 |  | Nacional |  |  |  |  | 100%
2 | 30401 | 6108 | Construccion de almacen temporal de R.P.B.I | Obra | 1 | 675000 |  | Nacional | [5 empty] | 50% | 50%
875000
1 | 30506 | 6108 | Cambio de loseta ceramica en muros interiores y pisos del edificio Federico Gomez | Obra | 1 | 1800000 | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | 30506 | 6108 | Cambio de loseta vinilica pisos interiores del edificio federico Gomez | Obra | 1 | 700000 | [6 empty] | 50% | 25% | 25%
3 | 30703 | 6108 | Restauracion y aplicación de pintura en muretes de vanos de fachadas del Edificio Federico Gomez. | Obra | 1 | 1000000 | [6 empty] | 50% | 50%
4 | 30704 | 6108 | Remodelacion de baños vestidores de empleados en P.B. del Edificio Federico Gomez | Obra | 1 | 1900000 | [7 empty] | 50% | 50%
5 | 30704 | 6108 | Remodelacion de baños vestidores de Residentes en P.B. del Edificio Federico Gomez | Obra | 1 | 450000 | [7 empty] | 50% | 50%
6 |  | 6108 | Construccion de area nueva de baños vestidores de Residentes en el Edificio Federico Gomez | Obra | 1 | 800000
6650000
1 |  | 6107 | Proyecto ejecutivo para el CENDI | Servicios | 1 | 300000 |  | Nacional |  |  |  |  | 25% | 25% | 50%
2 | 30208 | 6108 | Construccion de CENDI | Obra | 1 | 4000000 |  | Nacional |  |  |  |  | 50% | 50%
4300000